## Registro Defectos
DuocUC
REGISTRO DE DEFECTOS
Nombre Proyecto | Sistema de E-commerce Ferremas
Jefe proyecto | Diego Díaz
Analista Testing | Diego Díaz
Desarrollador | Diego Díaz
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
RD1 | AUTH001 | 1 | 23/06/2025 | Autenticación | Al registrar usuario con email duplicado, no se muestra mensaje de error apropiado | Funcionalidad | Medio | Abierto | Validar mensaje de error en endpoint /auth/register
RD2 | PROD002 | 1 | 24/06/2025 | Productos | La búsqueda de productos no filtra correctamente por categoría | Funcionalidad | Medio | Asignado | Revisar lógica de filtrado en controlador de productos
RD3 | PAY003 | 1 | 25/06/2025 | Pagos | Transacción con monto negativo no es rechazada por validación | Funcionalidad | Crítico | Abierto | Implementar validación de monto mínimo en Webpay
RD4 | SEC001 | 1 | 26/06/2025 | Seguridad | Posible vulnerabilidad XSS en campo de descripción de productos | Sistema | Crítico | Reportado | Sanitizar inputs en frontend y backend
RD5 | NEWS001 | 1 | 27/06/2025 | Newsletter | Emails con formato internacional no son aceptados correctamente | Interfaz | Leve | Corregido | Actualizar regex de validación de emails

## Severidad-Tipo-Estado
Severidad | Tipo | Estado
Crítico | Documentación | Reportado
Grave | Sintaxis | Abierto
Medio | Interfaz | Asignado
Leve | Ambiente | Corregido
Observación | Datos | Rechazado
Mejora | Sistema | Diferido
| Funcionalidad | Reabierto
Cerrado